## PGR
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO MECÁNICO
CÓDIGO: PI-GI-12 |  | VERSIÓN: 01 |  |  | FECHA: 28/09/14 |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
P.G.R. RIESGO MECANICO
OBJETIVO | Establecer un programa de gestión del riesgo mecánico para mantener un sistema formal de aseguramiento identificando las actividades y equipos críticos en las actividades de la organización
METAS | Dar cobertura al 85% del total de los colaboradores, prevenir eventos asociados al riesgo mecánico y cumplir en un 90% con la ejecución de las actividades de prevención programadas .
ALCANCE | Este programa aplica a todas las actividades y operaciones que desarrolle KAYSEN SOLUCIONES S.A.S., en donde se requiera el uso de herramientas manuales.
2014-2015
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | SEGUIMIENTO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO
ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO
Actualización del programa | COORDINADOR HSE | Computador Personal | PLANEADO | bar: ABR
EJECUTADO
Divulgación de la condición de esposición a riesgo mecánico | COORDINADOR HSE | Papeleria y Medios audiovisuales | PLANEADO | bar: SEP
EJECUTADO | bar: SEP
Señalización de zonas de acción de máquinas que disponen de partes moviles | COORDINADOR HSE | Cinta o pintura para señalización | PLANEADO | bar: SEP
EJECUTADO | bar: SEP
Capacitación manejo seguro de herramientas y utencilios manuales | COORDINADOR HSE | Papeleria y Medios audiovisuales | PLANEADO | bar: OCT
EJECUTADO | bar: OCT
Diseño y socialización de instructivo para uso de cuchillos y operaciones de cortes de frutas, verduras y carnes | COORDINADOR HSE | Papeleria y Medios audiovisuales | PLANEADO | bar: OCT
EJECUTADO | bar: OCT
Diseño de procedimiento para selección de maquinas y herramientas (teniendo en cuenta condiciones de seguridad) | COORDINADOR HSE | Computador Personal | PLANEADO | bar: NOV
EJECUTADO | bar: NOV
Capacitación manejo seguro de máquinas con partes moviles | COORDINADOR HSE | Papeleria y Medios audiovisuales | PLANEADO | bar: NOV; ENE; MAR; MAY; JUL
EJECUTADO | bar: NOV
Jornada de orden y limpieza de puestos de trabajo |  |  | PLANEADO | bar: DIC
EJECUTADO | bar: DIC
Observaciones de comportamiento seguro |  |  | PLANEADO | bar: NOV; FEB; MAY; AGO
EJECUTADO | bar: NOV
Revisión de la matriz de peligros para evaluar todos los aspectos frente al riesgo mecánico | COORDINADOR HSE | Computador Personal | PLANEADO | bar: DIC; MAR; JUN
EJECUTADO | bar: DIC
Inspecciones a Herramientas de Cocina | COORDINADOR HSE | formatos Personal | PLANEADO | SEP: SEGÚN PROGRAMA DE INSPECCIONES
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EJECUTADO | bar: SEP to DIC
Mantenimiento de maquinas y herramientas | COORDINADOR HSE | formato Personal | PLANEADO | SEP: SEGÚN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
EJECUTADO
|  |  |  | SEP: TRIMESTRE I; DIC: TRIMESTRE II; MAR: TRIMESTRE III; JUN: TRIMESTRE IV |  | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV
|  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | SEP: 4; DIC: 6; MAR: 6; JUN: 5 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 4 | 6 | 6 | 5
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | SEP: 4; DIC: 3; MAR: 0; JUN: 0 | ACTIVIDADES EJECUTADAS | 4 | 3 | 0 | 0
[16 empty] | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | 100% | 50% | 0% | 0%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [15 empty] | CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 100% | 70% | 43.75% | 33.33%
[16 empty] | META | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | [5 empty] | META | TRIM 3 2014 | TRIM 4 2014 | TRIM 1 2015 | TRIM 2 2015
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS | [5 empty] | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANEADAS | [5 empty] | 0 | 4 | 6 | 6 | 5
COBERTURA
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | bar: SEP to NOV
NOMBRE DEL INDICADOR | COBERTURA |  |  | OCT: META
FORMULA | Trabajadores que permanecen locaciones cubiertas por el programa / Trabajadores en todas las locaciones |  |  | OCT: 0.85
MES |  | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN.
PERSONAS EN LOCACIONES CUBIERTAS |  | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONAS EN TODAS LAS LOCACIONES |  | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
TRIMESTRE |  | JUL.: TRIM 3 2014; AGO.: TRIM 4 2014; SEP.: TRIM 1 2015; 0.85 OCT.: TRIM 2 2015
PERSONAS EN LOCACIONES CUBIERTAS |  | JUL.: 5; AGO.: 8; SEP.: 4; 0.85 OCT.: 0
PERSONAS EN TODAS LAS LOCACIONES |  | JUL.: 6; AGO.: 9.3333; SEP.: 4.6667; 0.85 OCT.: 0
COBERTURA |  | JUL.: 83.33%; AGO.: 85.71%; SEP.: 85.71%; 0.85 OCT.: #DIV/0!
% COBERTURA ACUMULADO |  | JUL.: 83.33%; AGO.: 84.78%; SEP.: 85%; 0.85 OCT.: #VALUE!
META |  | JUL.: 85%; AGO.: 85%; SEP.: 85%; 0.85 OCT.: 85%
ANÁLISIS
El desempeño se encuentra por debajo de la meta en el tercer trimestre de 2014, para los siguientes trimestres se da cumplimiento a la meta.
EFICACIA
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR |  | 0.85 FEB.: ANÁLISIS
NOMBRE DEL INDICADOR | NÚMERO DE ACCIDENTES | 0.85 OCT.: META
FORMULA | NÚMERO DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR CAUSA DEL RIESGO MECÁNICO | 0.85 OCT.: 0; 0.85 FEB.: Se cumple la meta de 0 accidentes por riesgo mecánico.
|  | 2014 |  | 2015
TRIMESTRE |  | JUL.: TRIM 3 2014; AGO.: TRIM 4 2014; SEP.: TRIM 1 2015; 0.85 OCT.: TRIM 2 2015
ACCIDENTES PRESENTADOS |  | JUL.: 0; AGO.: 0; SEP.: 0; 0.85 OCT.: 0
INCIDENTES PRESENTADOS |  | JUL.: 0; AGO.: 0; SEP.: 0; 0.85 OCT.: 0
META | bar: JUL. to 0.85 OCT.