## 5W1H
| PROCESO DE EVALUACIÓN |  |  |  | Fecha: 20/12/2016
Proceso: Sistema de Gestión de Calidad
MATRIZ 5W1H
La matriz contiene las etapas para el posterior desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, según la NTCGP 1000:2009, en el municipio de Floresta, Boyacá. El costo estimado es: DOCE MILLONES, pesos m/ cte
What ¿Qué? | Why ¿Por qué? | Who ¿Quién? | Where ¿Dónde? | When ¿Cuándo? | How ¿Cómo?
Capacitación | Es una herramienta de mejora para las actividades de la entidad y se hace conscientes a los funcionarios de la importancia de implementar un SGC | Asesores Jefe de Oficina Control Interno. Auditoria Interna | Todas las dependencias | Se identifican las necesidades y requerimientos de las dependencias y de los funcionarios | Identificando necesidades y requerimientos de las dependencias y de los funcionarios asi mismo realizando un monitoreo permanente al cumplimiento de la efectividad de la capacitación
Implementación | A través de está la entidad lleva a la practica lo establecido en la fase de diseño y define las estrategias que permite la ejecución de la documentación. | Todos los funcionarios | Todas las dependencias | Una vez creado, desarrollado y estructurado todo lo anterior | Se elabora el plan de implementación, se divulga y socializa la documentación del SGC a implementar, se implementa el sistema y recopila evidencia, finalmente se hace seguimiento a la implementación del SGC
Llevar a cabo Primera Auditoría Interna | Siempre deben existir operaciones para ver como esta operando el SGC y asi observar fallas para corregirlas y detectar oportunidades de mejora para el crecimiento del mismo | Equipo auditor | Todas las dependencias | Periodicamente | Analiza mapa de procesos, realizar auditoria a través de lista de chequeo finalmente se registran las evidencias y hallazgos
Hacer Revisión General | Se debe hacer una revisión general de cómo esta resultando la implementación | Asesor | Todas las dependencias | Bimestral | Se revisan las fallas encontradas en la auditoría interna y se ve la manera de corregirlas para evitar que vuelva a suceder
Realizar Acciones correctivas y preventivas | Se debe revisar las actividades que estan impactando de manera positiva al SGC, para reforzarlas e implementarlas en las dependencias donde el sistema este debil. | Secretarios y Jefes de Dependencia | Todas las dependencias | Cuando son acciones correctivas cada vez que se presente una falla. Cuando son acciones preventivas cada vez que se presente una novedad en: mapa de riesgos, inidicadores, observacion de auditorias, | Identifica el hallazgo, se registra, analiza, se implementa acciones a realizar y se hace seguimiento.
Programar Auditoría externa | Se hace con el fin de ver como esta preparada la entidad antes de la certificación. | Asesor externo | Todas las dependencias | Despues de haber pasadola primera auditoría | se hace la solicitud de acciones correctivas y preventivas que serequieran según lo encontrado
Certificar | Genera beneficios como: • incremento en la productividad • mayor satisfacción del cliente • mejoramiento de la entidad • orientación hacia la mejora continua • mejoramiento en la motivación del personal | Organismo certificador | Todas las dependencias | Después de auditoría externa | Revisa qie se cumpkan los requisitos de la NTCGP 1000 En caso de encontrar no conformidades el organismo certificador da un plazo de 30 días para que la entidad trabaje sobre estas no conformidades solucionandolas desde la causa raiz